## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | GHI CHÚ
1 | Xác định phạm vi đề tài, phân tích yêu cầu, chức năng của hệ thống. | 10/06/2020 - 12/06/2020 | Vũ Khánh Toàn Nguyễn Thị Chính Chuyện
2 | Phân tích thiết kế hệ thống (Vẽ sơ đồ use case, viết đặc tả, vẽ sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự) | 13/6/2020 - 25/06/2020 | Nguyễn Thị Chính Chuyện Vũ Khánh Toàn
3 | Tạo cơ sở dữ liệu (database) | 26/06/2020 | Nguyễn Thị Chính Chuyện
4 | Thiết kế giao diện chuẩn cho các form | 27/06/2020 | Nguyễn Thị Chính Chuyện
5 | Viết code cho chương trình | 28/06/2020 - 05/07/2020 | Vũ Khánh Toàn
6 | Hoàn thiện giao diện chương trình | 06/07/2020 - 15/07/2020 | Vũ Khánh Toàn Nguyễn Thị Chính Chuyện
7 | Xử lý các Report của chương trình | 13/07/2020 | Vũ Khánh Toàn
8 | Xử lý ràng buộc cho chương trình | 16/07/2020 - 19/07/2020 | Vũ Khánh Toàn
9 | Chạy test case cho chương trình | 30/07/2020 | Nguyễn Thị Chính Chuyện
10 | Hoàn chỉnh code chương trình | 31/07/2020 | Vũ Khánh Toàn Nguyễn Thị Chính Chuyện
11 | Hoàn chỉnh báo cáo | 01/08/2020 - 02/08/2020 | Nguyễn Thị Chính Chuyện